## Sheet1
Inicio | 2025-08-30 |  |  |  | Revisión | 2025-09-14
Categoría | Tarea | Asignada a | Avance | Inicio | Fin | Estatus | Hito
| Inicio |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | x
Iniciación | Definir objetivos | Álvaro Álvarez | 100% | 2025-08-30 | 2025-09-02 | Completa
Iniciación | Realizar estudios | Fernanda Fernández | 100% | 2025-09-02 | 2025-09-04 | Completa
Iniciación | Establecer comunicaciones | Martina Martínez | 100% | 2025-09-04 | 2025-09-08 | Completa
Iniciación | Desarrollar el acta | Chava Chávez | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-13 | Completa
Iniciación | Organizar el equipo | Ramiro Ramirez | 100% | 2025-09-03 | 2025-09-05 | Completa
Planeación y diseño | Crear un calendario | Álvaro Álvarez | 100% | 2025-09-04 | 2025-09-08 | Completa
Planeación y diseño | Identificar entregables | Fernanda Fernández | 100% | 2025-09-06 | 2025-09-13 | Completa
Planeación y diseño | Desarrollar presupuesto | Martina Martínez | 20% | 2025-09-13 | 2025-09-18 | En curso
Planeación y diseño | Definir alcance | Chava Chávez | 20% | 2025-09-13 | 2025-09-18 | En curso
Planeación y diseño | Identificar riesgos | Ramiro Ramirez | 14.29% | 2025-09-13 | 2025-09-20 | En curso
Ejecución | Ejecutar tareas | Álvaro Álvarez | 0% | 2025-09-14 | 2025-09-19 | Pendiente
Ejecución | Monitorear progreso | Fernanda Fernández | 0% | 2025-09-20 | 2025-09-24 | Pendiente
Ejecución | Gestionar recursos | Martina Martínez | 0% | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Pendiente
Ejecución | Proporcionar actualizaciones | Chava Chávez | 0% | 2025-10-01 | 2025-10-05 | Pendiente
Ejecución | Pruebas y validación | Ramiro Ramirez | 0% | 2025-09-25 | 2025-09-29 | Pendiente
Evaluación | Monitorear progreso | Álvaro Álvarez | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-19 | Pendiente
Evaluación | Seguimiento de gastos | Fernanda Fernández | 0% | 2025-09-19 | 2025-09-23 | Pendiente
Evaluación | Evaluar progreso | Martina Martínez | 0% | 2025-09-24 | 2025-09-27 | Pendiente
Evaluación | Abordar riesgos | Chava Chávez | 0% | 2025-09-21 | 2025-09-24 | Pendiente
Evaluación | Recopilar retroalimentación | Ramiro Ramirez | 0% | 2025-09-23 | 2025-09-28 | Pendiente
| Fin |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 |  | x
Formulas:
Inicio = [Fin, row above]
Inicio = [Inicio, row above]+1
Fin = [Inicio]+3
Fin = Proyecto[[#This Row],[Inicio]]